PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

# INFORMACIÓN GENERAL

| Título del proyecto de investigación: | Agente inteligente para la interpretación de estados financieros en MYPEs: hacia una contabilidad comprensible |
| --- | --- |
| Línea de investigación | Emprendedurismo e Innovación |
| Objetivo del Desarrollo Sostenible | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico ODS 9: Industria, innovación e infraestructura |
| Modalidad de financiamiento | (x) Modalidad Docente ( ) Modalidad Docente investigador ( ) Modalidad Semilleros de investigación ( ) Modalidad Proyectos especiales ( ) Modalidad Proyectos ejecutados ( ) Modalidad Grupos de investigación |

- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

| Investigador principal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellidos y Nombres |  | Palacios Rojas Doris Matilde |
| Escuela Profesional |  | Escuela Académico Profesional de Contabilidad |
| Facultad |  | Facultad de Ciencias de la Empresa |
| Sede |  | Huancayo |
| DNI: |  | 19870901 |
| E-mail: |  | dpalaciosr@continental.edu.pe |
| Celular: |  | 976710002 |
| URL CTI- VITAE: |  | https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=221576 |
| Co-investigadores |  |
| Apellidos y nombres | Rojas Guillén Jose Antonio |
| Rol | Investigador externo |
| Escuela Profesional | Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistema e Informática |
| Sede | Huancayo |
| URL CTI- VITAE: | https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=378344 |
| Co-investigadores |  |
| Apellidos y nombres | Quispe Bautista Wini Ebelin |
| Rol | Investigador externo |
| Escuela Profesional | Escuela Académico Profesional de Contabilidad |
| Sede | Huancayo |
| URL CTI- VITAE: | https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=237200 |

- RESUMEN DEL PROYECTO Máximo 300 palabras

El presente proyecto propone el diseño de un agente inteligente orientado a la interpretación de estados financieros en micro y pequeñas empresas (MYPEs), con el objetivo de brindar información contable accesible, comprensible y confiable para la toma de decisiones empresariales. La propuesta responde a una problemática recurrente: la mayoría de propietarios de MYPEs carece de formación contable y enfrenta dificultades para comprender sus estados financieros, lo que limita su gestión estratégica y sostenibilidad.

El agente inteligente se diseñará para procesar estados financieros básicos, como el estado de situación financiera y el estado de resultados, y generar interpretaciones en un lenguaje claro y accesible, incluso en formato audible, lo que favorece a usuarios con baja alfabetización contable o digital. Asimismo, incorporará elementos de gamificación que incentiven la motivación y el aprendizaje financiero, mediante alertas y logros que promuevan un control más riguroso de la gestión. Para garantizar transparencia y confianza, el diseño integrará técnicas de inteligencia artificial explicable, como LIME y SHAP.

El estudio se enmarca en una investigación de tipo aplicada, con diseño pre-experimental. La población estará constituida por estados financieros de MYPEs del sector comercio y servicios en Huancayo, de los cuales se recopilarán 30 documentos (15 estados de situación financiera y 15 estados de resultados). Estos se emplearán como insumo para alimentar el prototipo y evaluar sus interpretaciones mediante una lista de cotejo validada por juicio de expertos.

Los resultados esperados permitirán sentar las bases para una herramienta innovadora que democratice el acceso a la información contable, reduzca brechas digitales y contribuya al fortalecimiento de la gestión empresarial en las MYPEs. De esta forma, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura.

- IMPACTO SOCIAL O AMBIENTAL Máximo 300 palabras

El diseño de un agente inteligente para la interpretación de estados financieros en las MYPEs posee un impacto social significativo al atender una de las principales limitaciones de este sector: la falta de formación contable y la dificultad para acceder a información financiera comprensible. Al traducir los estados financieros a un lenguaje claro y accesible, incluso en formato audible, esta propuesta favorece la inclusión digital y financiera de pequeños empresarios que suelen quedar rezagados frente a las medianas y grandes empresas. De esta forma, se promueve la equidad en el acceso a herramientas tecnológicas, contribuyendo a reducir las desigualdades y fortaleciendo la sostenibilidad de los negocios locales.

El impacto social también se refleja en la generación de capacidades para la gestión empresarial responsable, ya que la incorporación de elementos de gamificación motiva a los propietarios a que mantengan un control financiero más riguroso y a tomar decisiones informadas. Esto puede traducirse en un mayor nivel de formalización, mejor acceso al crédito y mayores oportunidades de crecimiento económico donde las MYPEs son la principal fuente de empleo.

En términos ambientales, su aporte radica en el uso de tecnologías digitales que reducen la necesidad de registros en papel y de procesos contables manuales, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos. Asimismo, al fortalecer la sostenibilidad de las MYPEs, se abre la posibilidad de que estas empresas integren progresivamente prácticas de responsabilidad social y ambiental en sus operaciones, impulsadas por una mayor claridad financiera.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

  - Enunciado y formulación del problema / Nicho de mercado o necesidad insatisfecha. Debe ser referenciada (al menos 10 referencias actuales)

Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) representan la base del tejido económico en el Perú, al generar empleo, dinamizar el mercado y aportar al desarrollo local (1–3). No obstante, gran parte de los propietarios carece de formación contable y, en consecuencia, enfrenta serias dificultades para interpretar adecuadamente sus estados financieros, lo que limita la toma de decisiones estratégicas y compromete la sostenibilidad de sus negocios.

Si bien existen sistemas contables y herramientas digitales disponibles, su complejidad técnica, su costo y su falta de adaptación a contextos de bajos recursos generan una brecha de acceso para las MYPEs. En este escenario se observa un nicho de mercado insatisfecho: la necesidad de soluciones contables que no solo registren información financiera, sino que la traduzcan en explicaciones comprensibles, accesibles y orientadas a la acción empresarial.

El presente estudio se orienta al diseño conceptual de un agente inteligente que integre técnicas de inteligencia artificial y principios de usabilidad, con el propósito de responder a las necesidades contables de las micro y pequeñas empresas. Este agente estará concebido para procesar los estados financieros básicos de una MYPE y, a partir de ello, interpretar y explicar los resultados en un lenguaje claro y accesible, incluso en formato audible, con el fin de atender a usuarios con baja alfabetización digital. Asimismo, incorporará elementos de gamificación destinados a fomentar la motivación y el aprendizaje financiero, generando logros y alertas que faciliten la gestión empresarial. Finalmente, el diseño se fundamentará en marcos de inteligencia artificial explicable como LIME y SHAP, junto con modelos híbridos (LSTM+CNN/ARIMA), a fin de garantizar recomendaciones más confiables, precisas y transparentes para la toma de decisiones en las MYPEs (4–8).

La literatura revisada muestra que la adopción de IA en contabilidad para MYPEs requiere diseños centrados en el usuario, interfaces intuitivas y estrategias de alfabetización digital (9–11) A su vez, marcos de aceptación tecnológica como UTAUT, TAM, TOE y TTF destacan que la utilidad percibida y la preparación organizacional son factores clave para su adopción (12–14).

En este sentido, el problema central de investigación se plantea de la siguiente manera:

¿Cómo diseñar un agente inteligente que facilite la interpretación de los estados financieros en las MYPEs, orientado a una contabilidad accesible, comprensible y adaptada a las necesidades de gestión?

  - Objetivos: ¿Qué se espera lograr al finalizar el proyecto?, Deben ser medibles

Objetivo General

Diseñar un agente inteligente que facilite la interpretación de los estados financieros en las MYPEs, orientado a brindar información contable accesible, comprensible y confiable para la toma de decisiones empresariales.

Objetivo Específico

- Identificar las técnicas de inteligencia artificial y enfoques de explicabilidad (LIME, SHAP, modelos híbridos LSTM+CNN/ARIMA) más adecuados para el diseño de un agente inteligente en el contexto contable de las MYPEs.

- Analizar principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario que permitan elaborar un prototipo accesible para empresarios con baja alfabetización contable y digital.

- Incorporar en el diseño del agente elementos de gamificación que motiven el aprendizaje financiero y la gestión responsable en las MYPEs.

- Evaluar marcos de adopción tecnológica (UTAUT, TAM, TOE, TTF) con el fin de sustentar la aceptabilidad del agente inteligente en el ecosistema MYPE.

  - Justificación e importancia: ¿Para qué servirá los resultados?

La presente investigación se justifica en la necesidad urgente de brindar a las micro y pequeñas empresas herramientas que faciliten la comprensión de sus estados financieros, dado que la falta de formación contable en sus propietarios constituye una barrera recurrente para la gestión eficiente y sostenible. Al proponer el diseño de un agente inteligente, se busca aportar una alternativa innovadora que no solo automatice el análisis financiero, sino que además lo traduzca en un lenguaje sencillo, accesible y motivador para los usuarios.

La importancia del estudio radica en que sus resultados permitirán sentar las bases para el desarrollo de herramientas innovadoras que faciliten la comprensión de los estados financieros en las micro y pequeñas empresas, un sector que enfrenta barreras significativas por la falta de formación contable y digital en sus propietarios. De esta manera, la investigación contribuye a reducir la brecha digital y financiera que limita la competitividad de las MYPEs, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el crecimiento económico inclusivo, la innovación tecnológica y la reducción de desigualdades, al tiempo que aporta una referencia académica y práctica para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de la contabilidad digital.

# METODOLOGÍA

  - Tipo de investigación: Básica o aplicada.

La investigación será de tipo aplicada, ya que no se orientará a la generación de teoría nueva, sino al uso de conocimientos ya existentes en inteligencia artificial, contabilidad y usabilidad para resolver un problema concreto: la dificultad de los propietarios de MYPEs para comprender sus estados financieros. En este sentido, el estudio aprovechará fundamentos conceptuales y técnicos para transformarlos en un diseño de un agente inteligente que facilite la interpretación contable.

  - Diseño de estudio: Experimental / No experimental.

El diseño será pre-experimental, ya que se elaborará un agente inteligente que será alimentado con 30 estados financieros anónimos de MYPEs. Este enfoque permitirá observar los resultados iniciales del prototipo y describir su capacidad para interpretar y presentar información financiera.

  - Población y muestra: Descripción de la población de donde se tomará la muestra, tamaño de muestra, criterios de selección de la muestra

La población estará conformada por los estados financieros de micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector comercio y servicios en Huancayo, considerados como las unidades documentales de análisis en esta investigación. En concordancia con lo señalado por (15), la población en estudios de tipo aplicado no se restringe únicamente a personas, sino que también puede comprender documentos y registros oficiales, siempre que constituyan la fuente primaria de información necesaria para responder a los objetivos planteados.

La población total se definirá en 30 interpretaciones de estados financieros, integrados por 15 estados de situación financiera y 15 estados de resultados, recolectados de manera anónima y confidencial. Dado que se accederá a la totalidad de los documentos disponibles para el análisis, la muestra coincidirá con la población (30 estados financieros en total). Esta decisión responde a la naturaleza del diseño pre-experimental, que busca analizar la información en su conjunto para alimentar el agente inteligente y validar su funcionamiento inicial.

  - Procedimientos de investigación, descripción de trámite de solicitudes, permisos.

El procedimiento de investigación se estructurará en cinco fases:

- Revisión y análisis de literatura especializada: se identificarán técnicas de inteligencia artificial y enfoques de explicabilidad pertinentes (LIME, SHAP, modelos híbridos LSTM+CNN/ARIMA), además de marcos de adopción tecnológica como UTAUT, TAM, TOE y TTF. Esta fase permitirá sustentar teóricamente el diseño del prototipo.

- Análisis de principios de usabilidad y gamificación: se revisarán lineamientos de accesibilidad, diseño centrado en el usuario y estrategias de gamificación que puedan ser adaptadas a contextos de baja alfabetización contable y digital.

- Gestión administrativa y solicitud de información: se elaborarán cartas formales de solicitud dirigidas a micro y pequeñas empresas del sector comercio y servicios en Huancayo, a fin de obtener autorización para acceder a sus estados financieros básicos. Los documentos serán recibidos bajo el compromiso de confidencialidad y anonimato, siguiendo criterios éticos de investigación (Creswell, 2018).

- Recolección y sistematización de datos: se recopilarán 30 estados financieros (15 estados de situación financiera y 15 estados de resultados) y se organizarán en matrices de sistematización que clasifiquen rubros clave como ingresos, egresos, activos, pasivos y utilidades.

- Diseño, desarrollo y prueba pre-experimental del prototipo: con base en la literatura revisada y en los datos recolectados, se construirá un prototipo del agente inteligente, el cual será alimentado con los 30 estados financieros seleccionados. Posteriormente, se evaluará la claridad, pertinencia y confiabilidad de las interpretaciones generadas, contando además con la validación de expertos en contabilidad e inteligencia artificial.

  - Técnicas de recolección de datos, descripción y validación de instrumentos, Observación directa/documental, encuesta, entrevista, etc.

Se empleará observación comparativa de interpretaciones: para cada estado financiero, se registra la salida del prototipo y se contrasta con criterios operacionales en una lista de cotejo (ítems dicotómicos/ordinales sobre exactitud, claridad, pertinencia, consistencia con cifras, y transparencia explicativa). La validez de contenido del instrumento se asegurará por juicio de expertos (al menos 3 especialistas externos distintos a la investigadora), mediante el coeficiente V de Aiken o método de Lawshe, y la confiabilidad interna mediante KR-20.

  - Técnicas de análisis de datos: Estadística descriptiva, estadística inferencial (pruebas paramétricas o no paramétricas)

Se medirá la calidad de la interpretación de la IA y cuantificar sus desviaciones respecto de criterios contables, se aplicará:

Índice de desempeño por caso (IDc) = (aciertos del checklist / total de ítems) y Índice global del prototipo (IDG) = promedio de IDc en los 30 casos, con IC del 95%.

Desviación absoluta media (DAM) y Error porcentual absoluto medio (MAPE) en ítems numéricos.

Prueba de Wilcoxon (o t pareada si procede normalidad) para contrastar si la mediana/ media del error difiere de cero (hipótesis: la IA no presenta desviación sistemática).

  - Variables, incluir definición operacional de variables

La variable independiente es el agente inteligente, en este estudio, el agente inteligente se concibe no solo como un modelo de IA, sino como una herramienta explicativa y accesible, capaz de traducir información técnica a un lenguaje sencillo y útil para la gestión empresarial. Sus dimensiones operacionales incluyen: el uso de modelos híbridos (como LSTM combinados con CNN o ARIMA) que permiten mayor precisión en la interpretación de series financieras (4–6); la incorporación de enfoques de explicabilidad (LIME y SHAP) que aseguran transparencia y confianza en las recomendaciones (7, 8); los principios de usabilidad, que buscan adaptar la interfaz a usuarios con baja alfabetización contable y digital (9–11); y los elementos de gamificación, orientados a motivar el aprendizaje financiero y la gestión responsable en las MYPEs.

La variable dependiente es la interpretación de estados financieros, entendida como la capacidad de transformar los datos contables en información comprensible, accesible y confiable para la toma de decisiones empresariales. Esta variable se operacionaliza en cuatro dimensiones principales. La exactitud técnica, que corresponde al grado en que las interpretaciones del agente coinciden con los criterios contables esperados; la claridad, referida al nivel de sencillez y entendimiento con que se presentan los resultados; la pertinencia, asociada a la utilidad práctica de las recomendaciones emitidas para orientar acciones financieras; y la confianza, vinculada con la transparencia y consistencia en las explicaciones generadas. Estas dimensiones serán evaluadas mediante una lista de cotejo elaborada por la investigadora, lo que permitirá medir la concordancia y las posibles desviaciones de las interpretaciones producidas por el agente (16).

# ASPECTOS ÉTICOS

  - Descripción de beneficios y daños potenciales. Se deben considerar los criterios establecidos en la Declaración de Helsinki y los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

El presente estudio no implica riesgos físicos ni psicológicos para personas, dado que la unidad de análisis son documentos contables (estados financieros) y no la intervención directa con individuos. Los beneficios principales se centran en generar un prototipo de agente inteligente que contribuya a que las MYPEs comprendan mejor su información financiera y fortalezcan la toma de decisiones empresariales. Entre los posibles daños potenciales se identifica únicamente el uso inadecuado de datos financieros, situación que será mitigada mediante el manejo anónimo y confidencial de la información. En concordancia con los principios bioéticos, se respetará la autonomía de las entidades al solicitar autorización para el uso de los documentos; se garantizará la beneficencia, procurando que los resultados contribuyan a la mejora de la gestión empresarial; se aplicará la no maleficencia, evitando que la información sensible se exponga o distorsione; y se asegurará la justicia, garantizando igualdad de trato a todas las MYPEs que participen, sin sesgos ni preferencias.

  - Descripción de proceso de toma de consentimiento informado De aplicar, describir como se realizará el proceso de toma de consentimiento/asentimiento informado

Para acceder a los estados financieros se solicitará autorización formal a los responsables de las MYPEs mediante cartas de consentimiento informado. En dicho documento se explicará el propósito de la investigación, el carácter académico del estudio, el tratamiento confidencial de la información y la garantía de anonimato en la presentación de los resultados. La entrega de los estados financieros será completamente voluntaria, y las empresas podrán retirarse del proceso en cualquier momento sin repercusiones. El consentimiento se recogerá por escrito, asegurando que los responsables comprendan los alcances y limitaciones del estudio antes de autorizar la entrega de la información contable.

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

## Cronograma:

| No. | Actividades de investigación | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oct | Nov | Dic |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct |
| 1 | Revisión bibliográfica y análisis de técnicas de IA | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración y validación de lista de cotejo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Solicitudes y recolección de estados financieros |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistematización y análisis preliminar de datos |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Diseño y desarrollo del prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 6 | Prueba pre-experimental con 30 estados financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 7 | Análisis final, informe y difusión de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

## Presupuesto: de acuerdo con el Anexo II

| Rubro | Descripción del rubro |  |  | Cantidad | Precio unitario | Total | Financiamiento |  | % | %Máximo permitido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S/. | UC | Otros |  |  |
| 1. Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
| 1.1. Incentivo al investigador | Incentivo al investigador principal |  |  | 1 | S/. 1,650.00 | S/. 1,650.00 | S/. 1,650.00 | S/. 0.00 | 7% |  |
| 1.2. Recurso humano de apoyo (técnico, tesista, etc) | Pago a los coinvestigadores |  |  | 2 | S/. 1,650.00 | S/. 3,300.00 | S/. 3,300.00 | S/. 0.00 | 13% |  |
| 2. Contratación de servicios técnicos y de apoyo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |
| 2.1 Asesores o consultoría especializada (validación de instrumentos, edición de videos, etc). | validación de instrumento y revisión metodológica |  |  | 5 | S/. 200.00 | S/. 1,000.00 | S/. 1,000.00 | S/. 0.00 | 4% |  |
| 2.2 Servicios de personal de campo, encuestadores |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 2.3 Procesamiento de datos y estadística | apoyo en cálculo de concordancia, validación de lista de cotejo, análisis con pruebas no paramétricas o paramétricas |  |  | 1 | S/. 1,000.00 | S/. 1,000.00 | S/. 1,000.00 | S/. 0.00 | 4% |  |
| 2.4.1 Otros* | Edición gráfica del prototipo (maquetado en software tipo Figma y Python con front-end básico |  |  | 1 | S/. 500.00 | S/. 500.00 | S/. 500.00 | S/. 0.00 | 2% |  |
| 2.4.2 Otros* | Simulación del prototipo (maquetado en software tipo Figma o Python con front-end básico |  |  | 1 | S/. 4,000.00 | S/. 4,000.00 | S/. 4,000.00 | S/. 0.00 | 16% |  |
| 3. Materiales e insumos de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Equipo de laboratorio |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 3.2 Otros equipos | Disco duro externo para respaldo de datos |  |  | 1 | S/. 800.00 | S/. 800.00 | S/. 800.00 | S/. 0.00 | 3% |  |
| 3.3 Reactivos y sustancias diversas |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 3.4 Consumibles de cómputo, sonido o video |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 3.5 Compra de libros, Software | compra de licencia de software MATLAB con toolbox de Machine Learning (licencia estandar) |  |  | 1 | S/. 1,500.00 | S/. 1,500.00 | S/. 1,500.00 | S/. 0.00 | 6% |  |
| 3.6.1 Otros* | Google Cloud / AWS para pruebas de machine learning |  |  | 1 | S/. 2,000.00 | S/. 2,000.00 | S/. 2,000.00 | S/. 0.00 | 8% |  |
| 3.6.2 Otros* |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 4. Gastos de viajes y/o viáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
| 4.1 Pasajes terrestres o aéreos de los investigadores | visitas a MYPEs para recolección de estados financieros y entrega de consentimientos |  |  | 30 | S/. 30.00 | S/. 900.00 | S/. 900.00 | S/. 0.00 | 4% |  |
| 4.2 Viáticos asociados al viaje de los investigadores |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 4.3.1 Otros* |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 4.3.2 Otros* |  |  |  |  |  | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | 0% |  |
| 5. Gastos de difusión de la Investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Gastos de publicación científica (traducción, APC) | Journal of risk and Financial management, 1766 dolares, Q2 (t/c ref: 3.65) |  |  | 1 | S/. 6,445.90 | S/. 6,445.90 | S/. 6,445.90 | S/. 0.00 | 26% |  |
| 4.2 Participación en congresos nacionales e Internacionales | LACCEI, 500 dolares, indexado en scopus |  |  | 1 | S/. 1,825.00 | S/. 1,825.00 | S/. 1,825.00 | S/. 0.00 | 7% |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | S/. 24,920.90 | S/. 24,920.90 | S/. 0.00 |  | 100% |

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ISO 690 / Vancouver), mínimo 10     referencias

1. KADAFI, M., RUDZALI, A., WULANINGRUM, R. and QOIDAH, R. Preparation of financial statements based on SAK EMKM using Android-based UKM accounting computer applications. In: Aip Conference Proceedings. 2023. ISBN 9780735444478. DOI 10.1063/5.0135480.

2. PERDANA, B., MA’SHUM, A. and SUSMININGSIH, S. Evaluation of the effectiveness of the ‘3-in-1’ financial reporting model in supporting the sustainability of MSMEs. Accounting and Financial Control. 2024. Vol. 5, no. 1, p. 16–28. DOI 10.21511/afc.05(1).2024.02.

3. KANNAMMAL, A., PRIYASRI, C., SHRUTHIJEYA, J. and BLESSIE, E. Financial Decision Support system for Small and Medium-Sized Enterprises. 2025. ISBN 9783031837920.

4. DHEENADHAYALAN, K., DEVAPITCHAI, J., SURIANARAYANAN, R. and USHA, S. A Review of Current Applications of AI and Machine Learning Methods for Financial Statement Analysis. 2025. ISBN 9798369381861.

5. XIAO, H. Enhanced separation of long-term memory from short-term memory on top of LSTM: Neural network-based stock index forecasting. Plos One. 2025. Vol. 20, no. 6 June. DOI 10.1371/journal.pone.0322737.

6. KUMARI, S. and MOHANTY, M. Enhancing Financial Predictions with LSTM and LIME: A Cognitive Decision-Making Model Approach. In: Proceedings 2024 International Conference on Artificial Intelligence and Quantum Computing Aiqc 2024. 2024. p. 80–84. ISBN 9798331527648. DOI 10.1109/AIQC64330.2024.00032.

7. SHAH, R., PAWAR, A. and KUMAR, M. Enhancing Machine Learning Model Using Explainable AI. 2024. ISBN 9789819969050.

8. BABAEI, G. and GIUDICI, P. InstanceSHAP: an instance-based estimation approach for Shapley values. Behaviormetrika. 2024. Vol. 51, no. 1, p. 425–439. DOI 10.1007/s41237-023-00208-z.

9. MASHAPA, J. and VAN GREUNEN, D. User experience evaluation metrics for usable accounting tools. In: ACM International Conference Proceeding Series. 2010. p. 170–181. ISBN 9781605589503. DOI 10.1145/1899503.1899522.

10.MUSYAFFI, A., JOHARI, R., HENDRAYATI, H., WOLOR, C., ARMELIZA, D., MUKHIBAD, H. and IZWANDI, H. Exploring Technological Factors and Cloud Accounting Adoption in MSMEs: A Comprehensive TAM Framework. International Review of Management and Marketing. 2025. Vol. 15, no. 1, p. 283–292. DOI 10.32479/irmm.17451.

11. ANDARWATI, M., SWALAGANATA, G., YUNIARTI, S., PAMUJI, F., SITOMPUL, E., YUDHISTIRO, K. and ADI, P. Adoption of Generative AI-Enhanced Profit Sharing Digital Systems in MSMEs: A Comprehensive Model Analysis. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2025. Vol. 16, no. 1, p. 412–422. DOI 10.14569/IJACSA.2025.0160141.

12. HAMUNDU, F., HUSIN, M. and BAHARUDIN, A. Accounting information system adoption among Indonesian msmes: A conceptual model for cloud computing. Journal of Engineering Science and Technology. 2021. Vol. 16, no. 6, p. 4438–4451.

13. FADILLAH, B., KESUMA, S., ANDARDINI, S., ASTUTI and QADRI, U. Cloud Accounting Acceptance of Msmes in Indonesia: A Preliminary Study. In: 2024. p. 937–946.

14. AL-OKAILY, M. Evaluation of intelligent accounting systems usage among SMEs: an empirical investigation. Global Knowledge, Memory and Communication. 18 August 2025. DOI 10.1108/GKMC-12-2024-0839.

15. CRESWELL, J. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE, 2017. ISBN 9781452226101.

16. PERDANA, B., MA’SHUM, A. and SUSMININGSIH, S. Evaluation of the effectiveness of the ‘3-in-1’ financial reporting model in supporting the sustainability of MSMEs. Accounting and Financial Control. 31 July 2024. Vol. 5, no. 1, p. 16–28. DOI 10.21511/afc.05(1).2024.02.