Formulario de Justificación del Presupuesto

Título de Proyecto de Investigación:	Agente inteligente para la interpretación de estados financieros en MYPEs: hacia una contabilidad comprensible

Investigador principal:	Palacios Rojas Doris Matilde

El propósito de este formulario es permitir al solicitante justificar y describir la base de los costos en el presupuesto de la propuesta. El Investigador Principal debe proporcionar suficiente explicación y detalle para que la Dirección de Investigación y los revisores externos comprendan claramente la justificación y la razonabilidad de los costos propuestos en todas las categorías presupuestarias.

RECURSOS HUMANOS

Proporcione una breve descripción del rol/función de cada miembro del equipo de investigación. Indique el nombre, cargo o función de cada persona (ej., Juan Pérez; Coinvestigador), el incentivo al investigador y el porcentaje promedio mensual de tiempo que la persona dedicará al proyecto.

El equipo de investigación está conformado por tres investigadores, quienes participarán en partes iguales en el desarrollo del proyecto, cada uno con una dedicación aproximada de más del 30% de tiempo a lo largo de las distintas fases.

- Palacios Rojas Doris Matilde (Investigador principal): asumirá la dirección general del proyecto, la supervisión de todas las fases metodológicas y la coordinación con asesores y la universidad. Además, será responsable de la integración final de los resultados y la redacción de los informes para la Dirección de Investigación.

- Rojas Guillén José Antonio (coinvestigador): ingeniero de sistemas, tendrá a su cargo la metodología y el diseño del prototipo del agente inteligente, aportando conocimientos técnicos en inteligencia artificial, explicabilidad y usabilidad. Acompañará el proceso desde la planificación inicial hasta la validación del prototipo.

- Quispe Bautista Wini Ebelin (coinvestigadora): contadora pública, será responsable de la recolección y análisis de estados financieros, la construcción y validación del instrumento de evaluación (lista de cotejo), así como del análisis de interpretaciones generadas por el prototipo. También liderará la elaboración del artículo científico junto con el resto del equipo.

El incentivo al investigador principal (S/. 1,650) y el pago a los coinvestigadores (S/. 3,300 en total) reflejan el reconocimiento a la dedicación y responsabilidades asumidas, de manera que el monto asignado responde a la equidad del trabajo en equipo y al aporte especializado de cada integrante.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO

Explique detalladamente el propósito y los costos de todos los servicios técnicos y de apoyo propuestos. Proporcione una breve descripción del rol/función de cada consultor y proveedor. Indique el nombre de los consultores y proveedor siempre que sea posible.

Este rubro se destina a cubrir servicios especializados que son necesarios para complementar el trabajo del equipo de investigación y garantizar la calidad metodológica, técnica y de presentación del proyecto.

2.1 Asesores o consultoría especializada (S/. 1,000.00): Se prevé la contratación de tres sesiones de asesoría con especialistas en metodología de la investigación y validación de instrumentos. Estos consultores apoyarán en la revisión de la lista de cotejo utilizada para evaluar la interpretación de los estados financieros y en la verificación de su pertinencia, claridad y confiabilidad.

2.3 Procesamiento de datos y estadística (S/. 1,000.00): Se considera la contratación de un especialista en estadística aplicada para el análisis de concordancia entre las interpretaciones de la IA y los criterios contables, así como la aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas según corresponda (ejemplo: prueba de Wilcoxon o t de Student pareada). Este apoyo garantiza rigor en la fase de validación cuantitativa del prototipo.

2.4.1 Otros – Edición gráfica del prototipo (S/. 500.00): Incluye el servicio de un diseñador que apoyará en la maquetación gráfica del prototipo con software especializado (Figma y Python con front-end básico), asegurando que el agente inteligente cuente con una interfaz clara, intuitiva y comprensible para usuarios con baja alfabetización digital.

2.4.2 Otros – Simulación del prototipo (S/. 4,000.00): Se destina a la contratación de un programador especializado en Python para la simulación funcional del agente inteligente, incluyendo la integración de modelos de IA explicable (LIME, SHAP) y la generación de salidas interpretativas sobre los estados financieros de prueba. Este servicio permitirá contar con un prototipo evaluable, alineado a los objetivos del proyecto.

MATERIAL E INSUMOS DE INVESTIGACIÓN

Justifique la compra de los equipos del proyecto propuesto. Describa la cantidad, las especificaciones y el costo unitario de cada artículo.

Este rubro se destina a la adquisición de equipos y licencias indispensables para garantizar el respaldo, la seguridad y la operatividad del prototipo de agente inteligente que se diseñará en el marco del proyecto.

3.2 Otros equipos – Disco duro externo (S/. 800.00): Se requiere un disco duro de capacidad mínima de 2 TB para realizar copias de seguridad y almacenar los estados financieros de las MYPEs, garantizando la confidencialidad de la información y evitando riesgos de pérdida de datos durante el proceso de análisis.

3.5 Compra de libros y software – Licencia de MATLAB con toolbox de Machine Learning (S/. 1,500.00): El uso de MATLAB permitirá experimentar con algoritmos de aprendizaje automático y probar modelos híbridos (LSTM combinados con ARIMA o CNN), asegurando un entorno de programación confiable y de soporte técnico validado. Esta herramienta es clave para la fase de pruebas exploratorias con los estados financieros.

3.6.1 Otros – Google Cloud / AWS para pruebas de machine learning (S/. 2,000.00): Se considera el uso de servicios en la nube para ejecutar simulaciones del prototipo en un entorno seguro y escalable. El uso de Google Cloud o AWS permitirá entrenar el modelo de IA con los estados financieros seleccionados, además de resguardar la información en servidores con altos estándares de seguridad.

GASTOS DE VIAJES Y/O VIÁTICOS

Explique el propósito y la base de costos de todos los viajes de los investigadores. Indique el número de viajes, la duración estimada y el costo promedio por viaje para cada actividad.

El proyecto contempla la realización de 30 visitas a MYPEs del sector comercio y servicios en Huancayo, con un costo unitario de S/. 30.00 por visita, lo que representa un total de S/. 900.00.

Las visitas tienen como finalidad asegurar la recolección ética y organizada de los datos documentales que alimentarán al prototipo de agente inteligente. El procedimiento se llevará a cabo en dos fases de visita por cada una de las 15 MYPEs participantes:

Primera visita: Presentación del proyecto a los representantes de las empresas, explicación de los objetivos de la investigación y entrega del consentimiento informado, garantizando el cumplimiento de los principios éticos de autonomía, confidencialidad y voluntariedad.

Segunda visita: Recolección de los estados financieros (estado de situación financiera y estado de resultados), previamente autorizados, para su posterior sistematización y análisis.

Cada visita tiene un costo estimado de S/. 30.00, que cubre movilidad local y gastos básicos de desplazamiento. Este monto es razonable y necesario para asegurar la participación de las empresas, la obtención de los 30 estados financieros requeridos y el cumplimiento del protocolo ético de la investigación.

GASTOS DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Indique el listado de potenciales revistas en las que se espera publicar los resultados, detallando su cuartiles y gastos de publicación científica (traducción, APC). Indique también el nombre de los congresos (nacionales e internacionales) en los que se espera participar, así como también el costo de la participación (inscripción, vuelos y viáticos) por investigador que participará.

La difusión de los resultados constituye una fase esencial del proyecto, pues garantiza la socialización de los hallazgos en espacios académicos de prestigio y con alto impacto internacional.

5.1 Gastos de publicación científica (S/. 6,445.90): Se ha considerado la publicación de un artículo derivado del proyecto en la revista Journal of Risk and Financial Management (Q2, indexada en Scopus y WoS), con un costo de USD 1,766 (equivalente a S/. S/. 6,445.90 al tipo de cambio referencial 3.65). Esta inversión asegura la visibilidad de los resultados en un medio de acceso abierto y con reconocimiento internacional en las áreas de gestión financiera, contabilidad y tecnologías aplicadas.

5.2 Participación en congresos nacionales e internacionales (S/. 1,825.00): Se proyecta la participación en el congreso internacional LACCEI (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions), evento indexado en Scopus, con un costo de inscripción de USD 500 (equivalente a S/. 1,825.00). Para optimizar recursos, se prevé participar en la modalidad virtual o híbrida, evitando gastos adicionales de transporte y viáticos que excederían el presupuesto. Esta participación permitirá presentar el diseño del agente inteligente a la comunidad científica, recibir retroalimentación de pares académicos y fortalecer la red de colaboración internacional.